| NO | FAALİYET / İŞLEM | SORUMLU BİRİM veya PERSONEL | PLANLANAN TAMAMLANMA TARİHİ | GERÇEKLEŞEN TAMAMLANMA TARİHİ | FAALİYETİN / İŞLEMİN ÇIKTILARI | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Başvuru | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 20.01.2022 | 20.01.2022 | 1. Akreditasyon başvuru dilekçesi |  |
| 2. | Başvurunun akreditasyon kurumu tarafından değerlendirilmesi ve kabulü halinde ücret ve ödeme bilgilerinin gönderilmesia | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 11.03.2022 | 11.03.2022 | 1. Başvuru değerlendirme formu2. Ödeme bilgisi formu |  |
| 3. | Kabul mektubunun akreditasyon kurumuna gönderilmesi ve ödeme işlemleri | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 21.03.2022 | 21.03.2022 | 1. Kabul mektubu2. Ödeme emri | Akreditasyon kurumuna bölüme ait başvuru için 27.240,30 TL ödeme yapılmıştır. |
| 4. | Öz değerlendirme raporunun hazırlanması ve akreditasyon kurumuna gönderilmesi | Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planlama ve Akreditasyon Komisyonu | 08.07.2022 | 08.07.2022 | 1. Öz değerlendirme raporu |  |
| 5. | Akreditasyon kurulunun değerlendirme takımı kurma işlemlerini başlatması ve öz değerlendirme raporlarının ön incelemesi, uygunsuzluk varsa düzenlemelerin tarafımıza iletilmesia |  | 30.09.2022 | - | 1. Akreditasyon Kurulu raporu |  |
| 6. | Uygunsuzlukların giderilerek düzeltilmiş öz değerlendirme raporunun gönderilmesi | Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planlama ve Akreditasyon Komisyonu | 14.10.2022 | - | 1. Düzeltilmiş öz değerlendirme raporu |  |
| 7. | Kabul edilen öz değerlendirme raporları için değerlendirme sürecinin başlatılması, takımların kurulması, sürecin takımlara devredilmesi ve takımların değerlendirme sürecine başlamasıa |  | 04.11.2022 | - | 1. Öz değerlendirme raporu kabul yazısı2. Değerlendirme takımı listesi |  |
| 8. | Ziyaret | Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planlama ve Akreditasyon Komisyonu | 05/06/07.03.2023 | - |  |  |
| 9. | Değerlendirme raporunun akreditasyon kuruluna teslimi, akreditasyon kurulu tarafından incelenmesi, kesin kararın alınması, kararın akreditasyon kurumuna ulaştırılması ve kararın duyurulmasıa |  | 01.05.2023 | - | 1. Değerlendirme raporu2. Akreditasyon karar belgesi |  |
| 10 | Raporla Ara Değerlendirme Başvurusu |  | 26.01.2024 |  | Raporla Ara Değerlendirme Başvuru Dilekçesi |  |
| 11.b | Raporla / ziyaretle ara değerlendirme sürecinin Akreditasyon Kuruluşu tarafından hatırlatılması c |  | 05.01.2025 | - | 1. Hatırlatma yazısı |  |
| 12. | Raporla / ziyaretle ara değerlendirme başvuru dilekçesinin gönderilmesic | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 05.02.2025 | - | 1. Akreditasyon başvuru dilekçesi |  |
| 13. | Yeni Başvuruc | Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planlama ve Akreditasyon Komisyonu | 05.07.2025 | - | 1. Akreditasyon başvuru dilekçesi |  |

**a** Bu faaliyette belirtilen işlemlerle ilgili daha detaylı bir planlama tarihine ulaşıldığı takdirde bölümlendirme yapılabilir ve liste uzatılabilir. Ayrıca başvurudan sonra bilgilendirme eğitimi istenen durumlarda detaylandırma yapılabilir.

**b** 11. madde ve sonraki süreç akreditasyon kararından sonra revize edilebilir.

**c** Akreditasyon kuruluşlarının farklı ara değerlendirme süreleri ve süreçleri bulunabilir. Akreditasyondan sonraki değerlendirme faaliyetler, ilgili akreditasyon kuruluşlarının süreçlerine uygun olarak yürütülmelidir.